## Титул
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА · ТОЛЬКО РАБОТЫ
Ремонт ванной комнаты и туалета
Дом серии ЛГ-137 · раздельный санузел (сантехкабина)
Подробный расчёт работ для заказчика · материалы в смету не входят
Объект | Ванная 1700×1500 мм, туалет 1200×820 мм, высота 2550 мм
Серия дома | ЛГ-137 (сантехкабина, дверные проёмы ≈ 570×1980 мм)
Состав сметы | Только работы. Сантехника, плитка, трубы, смеси — закупка заказчика
Не входит | Демонтаж плитки · потолок · стояки ХВС/ГВС · канализационный стояк
Условия | В квартире живут: ежедневный временный унитаз, вынос стиральной машины
Ванна (новая) | Из наливного камня, тяжёлая — подиум, занос 3–4 человека
Срок работ | 18 рабочих дней (ориентир, без учёта поставки материалов)
Дата сметы | 04.09.2026
Срок действия | 30 календарных дней
НДС | Не облагается / по статусу исполнителя — уточняется в договоре
ОСНОВНОЙ ОБЪЁМ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ |  | ИТОГО С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
444 757 ₽ | 36 200 ₽ |  | 503 195 ₽
разделы 1–7 | раздел 8, по согласованию |  | работы, без материалов
Пятьсот три тысячи сто девяносто пять рублей 00 копеек
Что делаем · и чего не делаем
ВХОДИТ В РАБОТЫ |  | НЕ ВХОДИТ
1. Демонтаж унитаза и ежедневный временный унитаз на период проживания |  | 1. Демонтаж старой плитки — не закладывался
2. Вынос стиральной машины и чугунной ванны (узкий проём — резка при необходимости) |  | 2. Потолок: натяжной, реечный, покраска — не входит
3. Срезка старой внутриквартирной разводки воды; стояки не трогаем |  | 3. Стояки холодной и горячей воды — без замены и сварки
4. Коллекторы ХВС/ГВС, фильтры стандарт 10", редукторы давления |  | 4. Канализационный стояк — без замены; только отвод к инсталляции
5. Полипропилен на раковину, унитаз, стиральную машину и ванну + водорозетки |  | 5. Расширение дверных проёмов и новые двери — не входят
6. Инсталляция, переход с чугунного отвода на пластик без замены стояка |  | 6. Материалы, сантехника, плитка, доставка и подъём на этаж — отдельно
7. Гидроизоляция пола и стен до уровня ванны, усиленная зона душа |  | 7. Замена полотенцесушителя на стояке ГВС — не входит
8. Керамогранит на пол, плитка на стены, подбивка порогов и плитка под двери |  | 8. Тёплый пол электрический — не входит (можно добавить)
9. Подиум и установка тяжёлой ванны из наливного камня, смесители, душ, раковина, унитаз |  | 9. Дизайн-проект и согласование перепланировки — не входят
Расценки — рынок Санкт-Петербурга, 2026, работы в стеснённых санузлах сантехкабины. Итог уточняется после замера. Смета не оферта.
Заказчик ______________________ |  | Исполнитель ______________________
подпись / расшифровка |  | подпись / расшифровка

## Сводка
СВОДКА ПО РАЗДЕЛАМ
Суммы связаны формулами с листом «Смета». Меняете количество или цену там — сводка обновляется.
№ | Раздел | Сумма, ₽ | Доля основного | Статус
1 | Организация работ в жилой квартире |  |  | входит в задание
2 | Демонтаж и вынос (без сбивки плитки) |  |  | входит в задание
3 | Водоснабжение: коллекторы, фильтры 10", редукторы, полипропилен, водорозетки |  |  | входит в задание
4 | Канализация (без стояка) и инсталляция |  |  | входит в задание
5 | Подготовка оснований и гидроизоляция |  |  | входит в задание
6 | Пороги и облицовка (керамогранит / плитка) |  |  | входит в задание
7 | Установка оборудования: ванна из наливного камня, смесители, душ, раковина, унитаз |  |  | входит в задание
8 | Рекомендуемые работы (для законченного результата) |  | — | по согласованию
Итого по заданию (1–7)
Резерв 5%
Рекомендуемые (8)
Ориентир срока: 18 рабочих дней. На время работ унитаз ставится каждый вечер. Чугунную ванну из проёма 57 см обычно выносят частями. Новую ванну из наливного камня заносят 3–4 человека, при необходимости — через окно.

## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА РАБОТЫ
Ванная и туалет · дом серии ЛГ-137 · проживание на объекте · потолок и стояки не входят · плитку не сбиваем
Колонки D и E можно править — сумма в F пересчитается. Раздел 8 не входит в основной итог, пока его не включат в договор.
Исходные объёмы: ванна 1.70×1.50 м (2.55 м²), туалет 1.20×0.82 м (0.98 м²), высота 2.55 м. Стены под плитку: ванна 15.19 м², туалет+короб 10.67 м². Расчёт — лист «Объёмы».
№ | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена, ₽ | Сумма, ₽ | Примечание
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ЖИЛОЙ КВАРТИРЕ
Квартира остаётся жилой. Унитаз каждое утро снимается для производства работ и каждый вечер ставится обратно.
1.1 | Защита коридора, дверей и чистых помещений (плёнка, картон, малярная лента) | компл. | 1 | 4500 |  | На весь период ремонта
1.2 | Организация рабочего места и ежедневная уборка зоны работ | смена | 18 | 500 |  | 18 рабочих дней
1.3 | Временный унитаз: монтаж вечером и демонтаж утром (проживание на объекте) | цикл | 18 | 1300 |  | Цикл = вечер + утро. Унитаз заказчика или технический
1.4 | Перекрытие внутриквартирных отводов, организация временного водоснабжения | компл. | 1 | 2000 |  | Стояки ХВС / ГВС не отключаем без необходимости
Итого по разделу 1
РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ И ВЫНОС (БЕЗ СБИВКИ ПЛИТКИ)
Демонтаж плитки не выполняется. Потолок не затрагивается. Стояки воды и канализации сохраняются.
2.1 | Демонтаж унитаза с сохранением выпуска канализации | шт. | 1 | 2800 |  | Аккуратно: чугунный раструб стояка не ломаем
2.2 | Демонтаж раковины, смесителей, полок и навесных аксессуаров | компл. | 1 | 2200
2.3 | Отключение и вынос стиральной машины из помещения | шт. | 1 | 2500 |  | Обратная установка — раздел 7
2.4 | Демонтаж чугунной ванны (узкий проём 57 см, резка чаши при необходимости) | шт. | 1 | 9000 |  | Типично для ЛГ-137: ванна шире дверного проёма
2.5 | Спуск и вынос чугунной ванны / частей из квартиры | шт. | 1 | 7000 |  | Лифт + вынос на контейнер / к машине заказчика
2.6 | Срезка старых труб ХВС и ГВС внутриквартирной разводки | компл. | 1 | 5000 |  | Стояки не трогаем, отводы сохраняем для врезки
2.7 | Демонтаж старых отводов канализации от ванны, раковины и стиральной машины | компл. | 1 | 3500 |  | Канализационный стояк не меняем
2.8 | Извлечение деревянной закладной под унитаз и заделка полости | шт. | 1 | 2800 |  | Типовой узел ЛГ-137, доска обычно прогнившая
2.9 | Подготовка плинтусов и примыканий у порогов (без работ по стоякам) | компл. | 1 | 2500
2.10 | Сбор, мешкование, спуск и вынос строительного мусора | компл. | 1 | 9000 |  | Контейнер / утилизация — по факту, если требуется отдельно
Итого по разделу 2
РАЗДЕЛ 3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ: КОЛЛЕКТОРЫ, ФИЛЬТРЫ 10", РЕДУКТОРЫ, ПОЛИПРОПИЛЕН, ВОДОРОЗЕТКИ
Коллекторная схема. На ХВС и ГВС: фильтр стандарт 10" и редуктор давления. Стояки не перевариваются.
3.1 | Сборка коллекторного узла ХВС (коллектор, фильтр стандарт 10", редуктор, краны) | компл. | 1 | 9500 |  | Материалы заказчика. Схема: кран → фильтр 10" → редуктор → коллектор
3.2 | Сборка коллекторного узла ГВС (коллектор, фильтр стандарт 10", редуктор, краны) | компл. | 1 | 9500 |  | Аналогично ХВС
3.3 | Обвязка существующих отводов со стояков: краны, счётчики, обратные клапаны | компл. | 1 | 6000 |  | Стояки и полотенцесушитель на стояке не меняем
3.4 | Монтаж ревизионного шкафа / люка доступа к коллекторам и фильтрам | шт. | 1 | 4000 |  | Смена картриджей 10" без разбора короба
3.5 | Прокладка труб полипропилен ХВС/ГВС до раковины, унитаза, стиральной машины и ванны | м.п. | 32 | 850 |  | Скрыто / в коробе. Пайка, крепление, теплоизоляция ГВС
3.6 | Водорозетки под смеситель ванны (холодная + горячая), вывод в плоскость плитки | компл. | 1 | 4200 |  | 2 точки, жёсткая фиксация
3.7 | Водорозетки под смеситель раковины (холодная + горячая) | компл. | 1 | 4200 |  | 2 точки
3.8 | Водорозетка холодной воды под стиральную машину с отсечным краном | шт. | 1 | 2500 |  | 1 точка
3.9 | Водорозетка холодной воды к инсталляции | шт. | 1 | 2200 |  | 1 точка
3.10 | Штробление и проходы в стенах сантехкабины, заделка штраб | м.п. | 8 | 900 |  | Стены тонкие, армированные — работа аккуратная
3.11 | Опрессовка системы водоснабжения и проверка соединений | шт. | 1 | 4000 |  | До закрытия коробов и до чистовой отделки
Итого по разделу 3
РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ (БЕЗ СТОЯКА) И ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Стояк канализации не меняем. Для подвесного унитаза — переход с чугунного отвода на пластик и монтаж инсталляции.
4.1 | Прокладка канализации Ø50 к ванне, раковине и стиральной машине | м.п. | 8 | 750 |  | Уклоны, ревизии, хомуты
4.2 | Прокладка канализации Ø110 от выпуска стояка до инсталляции | м.п. | 1.5 | 1400 |  | Стояк не заменяем
4.3 | Расчеканка чугунного отвода и переход на пластик без замены стояка | шт. | 1 | 14000 |  | Ключевой узел ЛГ-137. Стояк чугунный сохраняется
4.4 | Монтаж инсталляции: рама, крепление к полу и стенам, выставление | шт. | 1 | 10000 |  | Туалет узкий: рама подбирается по месту
4.5 | Подключение воды и канализации к инсталляции, звукоизоляция рамы | шт. | 1 | 5000 |  | Демпферная лента, проверка бака
4.6 | Короб инсталляции из влагостойкого ГВЛ, усиление под плитку | м² | 2.5 | 3200 |  | Плоскость под облицовку
4.7 | Ревизионный люк под кнопку смыва | шт. | 1 | 2800
4.8 | Установка кнопки смыва после облицовки | шт. | 1 | 2200 |  | Чистовой этап
Итого по разделу 4
РАЗДЕЛ 5. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Пол — гидроизоляция + керамогранит. Стены — гидроизоляция до уровня ванны + плитка. Потолок не трогаем.
5.1 | Грунтование пола ванной и туалета | м² | 3.53 | 280 |  | 3.53 м²
5.2 | Устройство выравнивающей стяжки пола | м² | 3.53 | 1500 |  | Под керамогранит, с учётом порогов
5.3 | Гидроизоляция пола обмазочная в 2 слоя с заходом на стены 150–200 мм | м² | 3.53 | 1200 |  | Ванна + туалет, угловые ленты
5.4 | Грунтование стен (бетоноконтакт — если старое покрытие сохраняется) | м² | 24.36 | 220 |  | Без демонтажа плитки
5.5 | Выравнивание стен под плитку без демонтажа старой плитки | м² | 24.36 | 980 |  | Штукатурка / ремонтный состав по существующему основанию
5.6 | Обмазочная гидроизоляция стен до уровня ванны (h ≈ 0,70 м) | м² | 6.51 | 950 |  | Ванна и туалет
5.7 | Гидроизоляция душевой зоны над ванной до высоты 2,0 м | м² | 3.19 | 980 |  | Необходимо: душ над ванной
Итого по разделу 5
РАЗДЕЛ 6. ПОРОГИ И ОБЛИЦОВКА (КЕРАМОГРАНИТ / ПЛИТКА)
Подбивка порогов двух проёмов и заведение плитки под двери ванны и туалета. Потолок не облицовывается.
6.1 | Подбивка, усиление и выравнивание порога проёма ванной | шт. | 1 | 4500 |  | Проём ≈ 570×1980 мм
6.2 | Подбивка, усиление и выравнивание порога проёма туалета | шт. | 1 | 4500 |  | Проём ≈ 570×1980 мм
6.3 | Гидроизоляция порогов | шт. | 2 | 1300 |  | Стык «мокрых» помещений с коридором
6.4 | Укладка керамогранита на пол ванной | м² | 2.55 | 2800 |  | Прямая раскладка, подрезка у ванны и стен
6.5 | Укладка керамогранита на пол туалета (стеснённые условия) | м² | 0.98 | 3200 |  | Площадь ≈ 1 м², много подрезки
6.6 | Облицовка стен ванной плиткой | м² | 15.19 | 2400 |  | До существующего потолка, потолок не трогаем
6.7 | Облицовка стен туалета и короба инсталляции плиткой | м² | 10.67 | 2500 |  | Включая плоскость инсталляции
6.8 | Укладка плитки на пороги / заведение под дверные полотна ванны и туалета | шт. | 2 | 3200 |  | Кусок плитки под каждую дверь
6.9 | Затирка швов пола и стен влагостойкая | м² | 29.39 | 380
6.10 | Раскладки / кромки, подрезка, сверление под водорозетки и выпуски | м.п. | 16 | 380 |  | Наружные углы, откосы проёмов
6.11 | Экран ванны (блоки или каркас) с облицовкой и ревизионным люком | м² | 1.6 | 3400 |  | Доступ к сифону
6.12 | Герметизация примыканий ванны, раковины и углов санитарным силиконом | м.п. | 12 | 300 |  | Цвет по затирке
Итого по разделу 6
РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ: ВАННА ИЗ НАЛИВНОГО КАМНЯ, СМЕСИТЕЛИ, ДУШ, РАКОВИНА, УНИТАЗ
Ванна из наливного камня тяжёлая: обязателен опорный подиум, занос через узкий проём 57 см (3–4 человека, при необходимости через окно).
7.1 | Устройство опорного подиума / ложемента под ванну из наливного камня | шт. | 1 | 14000 |  | Ножки производителя не держат вес — опора на пол по контуру
7.2 | Занос тяжёлой ванны (узкий проём 57 см, 3–4 человека) | шт. | 1 | 8000 |  | Если не проходит — занос через окно, уточняется на замере
7.3 | Установка и выверка ванны из наливного камня, примыкание к стенам | шт. | 1 | 12000 |  | Уровень, зазоры под силикон, защита чаши
7.4 | Монтаж слива-перелива и сифона ванны | шт. | 1 | 3500 |  | Выпуск в канализацию Ø50
7.5 | Установка смесителя на ванну | шт. | 1 | 3200 |  | На водорозетки, эксцентрики, декоративные чашки
7.6 | Монтаж душа: стойка / лейка / шланг / держатель | шт. | 1 | 4200 |  | Душ над ванной (кабина в габарит 1700×1500 не закладывалась)
7.7 | Установка раковины с креплением и сифоном | шт. | 1 | 5000 |  | Подвесная / на кронштейнах / с тумбой — по модели заказчика
7.8 | Установка смесителя раковины | шт. | 1 | 2500
7.9 | Навеска унитаза на инсталляцию, регулировка, проверка смыва | шт. | 1 | 5000 |  | После плитки и набора прочности
7.10 | Возврат и подключение стиральной машины (вода, слив, проверка) | шт. | 1 | 2800 |  | Вынос — в разделе 2
7.11 | Чистовая установка отражателей водорозеток и подключение гибких подводок | компл. | 1 | 2000 |  | 6 водорозеток
Итого по разделу 7
РАЗДЕЛ 8. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ ЗАКОНЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА)
Не входят в обязательный минимум по заданию, но на практике нужны. Можно исключить до договора.
8.1 | Декоративный короб стояков без вмешательства в стояки, ревизионный люк | шт. | 1 | 9000 |  | Эстетика туалета, доступ к счётчикам и фильтрам
8.2 | Установка вытяжного вентилятора в существующий канал | шт. | 1 | 2800 |  | Потолок не разбираем, по месту канала
8.3 | Розетка IP44 для стиральной машины, кабель, УЗО / дифавтомат | шт. | 1 | 5500 |  | Влажная зона, заземление
8.4 | Розетка IP44 у раковины (фен / бритва) | шт. | 1 | 3200
8.5 | Навеска зеркала над раковиной | шт. | 1 | 2500
8.6 | Крепление аксессуаров: бумагодержатель, крючки, ёрш | компл. | 1 | 2200 |  | Сверление по плитке
8.7 | Монтаж стеклянной шторки на ванну | шт. | 1 | 6500 |  | Душ над ванной без залива коридора
8.8 | Финальная уборка ванной и туалета при сдаче | шт. | 1 | 4500
Итого по разделу 8
ИТОГО РАБОТЫ ПО ЗАДАНИЮ (разделы 1–7)
Резерв на непредвиденные работы 5% (по согласованию)
Рекомендуемые работы (раздел 8)
ВСЕГО К ДОГОВОРУ (задание + резерв 5% + рекомендации)
Материалы, сантехнические приборы, плитка, клей, гидроизоляция, инсталляция, ванна, смесители и доставка в итог не входят. Расценки учитывают стеснённость сантехкабины ЛГ-137 и работу в жилой квартире.
Составил ________________ / дата |  |  |  | Заказчик с объёмом и расценками ознакомлен ________________

## Объёмы
РАСЧЁТ ОБЪЁМОВ · ТИПОВАЯ САНТЕХКАБИНА ЛГ-137
Габариты приняты по типовой сантехкабине: ванна 1700×1500 мм, туалет 1200×820 мм, высота 2550 мм, двери 570×1980 мм. После замера объёмы на листе «Смета» правятся вручную.
Параметр | Формула / основание | Значение | Ед. | Куда идёт | Примечание
Длина ванной | типовой ЛГ-137 | 1.7 | м | стены, пол | макс. 1,73 м
Ширина ванной | типовой ЛГ-137 | 1.5 | м | стены, пол | ванна поперёк
Длина туалета | типовой ЛГ-137 | 1.2 | м | стены, пол | за унитазом вентшахта
Ширина туалета | типовой ЛГ-137 | 0.82 | м | стены, пол | 0,80–0,82 м
Высота помещений | сантехкабина | 2.55 | м | стены | потолок не входит в работы
Дверной проём | 2 шт. | 0.57×1.98 | м | вычет из стен, пороги | нестандарт 57 см
Пол ванной | 1,70 × 1,50 | 2.55 | м² | п. 5.1–5.3, 6.4
Пол туалета | 1,20 × 0,82 | 0.98 | м² | п. 5.1–5.3, 6.5
Пол всего | 2,55 + 0,98 | 3.53 | м² | гидроизоляция, стяжка
Стены ванной | периметр × H − дверь | 15.19 | м² | п. 5.4–5.5, 6.6 | до существующего потолка
Стены туалета | периметр × H − дверь | 9.17 | м² | п. 5.4–5.5
Стены туалет + короб | 9,17 + 1,50 | 10.67 | м² | п. 6.7 | плоскость инсталляции
Гидроизоляция стен до ванны | (P − дверь) × 0,70 | 6.51 | м² | п. 5.6 | ванная и туалет
Зона душа над ванной | (1,70+0,75) × 1,30 | 3.19 | м² | п. 5.7 | от 0,70 до 2,00 м
Затирка | пол + стены с коробом | 29.39 | м² | п. 6.9
Полипропилен ХВС+ГВС | трасса коллектор → 4 прибора | 32 | м.п. | п. 3.5 | с запасом на подводы
Канализация Ø50 | ванна, раковина, стиралка | 8 | м.п. | п. 4.1
Канализация Ø110 | выпуск стояка → инсталляция | 1.5 | м.п. | п. 4.2 | стояк не меняем
Водорозетки | ванна 2 + раковина 2 + СМ 1 + унитаз 1 | 6 | шт. | п. 3.6–3.9
Пороги | два проёма | 2 | шт. | п. 6.1–6.3, 6.8 | подбивка + плитка под дверь
Циклы временного унитаза | вечерний монтаж + утренний демонтаж | 18 | цикл | п. 1.3 | пока нет чаши на инсталляции
Точки водоразбора
Прибор | ХВС | ГВС | Канализация | Водорозетки | Комментарий
Ванна + душ | да | да | Ø50 | 2 | Смеситель настенный, душ над ванной
Раковина | да | да | Ø50 | 2 | Смеситель на раковину или настенный
Стиральная машина | да | нет | Ø50 | 1 | Кран на водорозетке
Унитаз (инсталляция) | да | нет | Ø110 | 1 | Подвод к раме, стояк не трогаем
Схема коллектора (каждый стояк): отвод со стояка → шаровый кран → счётчик (существующий) → фильтр стандарт 10" → редуктор давления → обратный клапан → коллектор → отводы на точки. Стояк и полотенцесушитель на стояке ГВС не переделываем.

## Условия
СОСТАВ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА
1. Как устроен объект
Дом серии ЛГ-137, раздельный санузел — готовая сантехкабина: тонкие армированные стены, пол кабины ~50 мм, проёмы дверей около 570×1980 мм.
Ванна стоит поперёк помещения 1700×1500 мм. Туалет 1200×820 мм: за унитазом стояки, канализация и вентшахта — места мало.
Чугунный унитаз обычно зачеканен в раструб стояка и стоит на деревянной закладной в полу. Закладную при ремонте вынимаем и заделываем.
2. Что сознательно не делаем
Не сбиваем плитку. Готовим существующее основание: грунт / бетоноконтакт и выравнивание под новую облицовку.
Не трогаем потолок: нет демонтажа, покраски, натяжного или реечного потолка, потолочных светильников.
Не меняем стояки холодной и горячей воды и канализационный стояк. Режем только внутриквартирную разводку от отводов.
Не расширяем дверные проёмы и не ставим новые двери. Только порог: подбить и положить плитку под полотно.
3. Проживание во время ремонта
Стиральную машину в первый день отключаем и выносим. После чистовых работ возвращаем и подключаем.
Унитаз снимаем. Каждый вечер ставим временный (ваш или технический) на выпуск канализации, каждое утро снимаем.
В смете 18 циклов — на период, пока не навешена чаша на инсталляцию (инсталляцию ставим рано, чашу — после плитки).
Воду по квартире полностью не отключаем: перекрываются отводы. Короткие отключения — по согласованию, обычно утром.
Коридор защищаем плёнкой. В конце каждой смены — уборка зоны работ.
4. Порядок работ (логика, не график поставки)
Защита квартиры → вынос стиральной машины и раковины → демонтаж унитаза и постановка временного.
Демонтаж чугунной ванны (через проём 57 см чашу обычно режут) и срезка старых труб.
Расчеканка чугунного отвода, переход на пластик, коллекторы с фильтрами 10" и редукторами, полипропилен, водорозетки, инсталляция.
Опрессовка. Стяжка и гидроизоляция пола, гидроизоляция стен до ванны и зоны душа, выравнивание стен.
Подбивка порогов. Керамогранит на пол, плитка на стены и на пороги под двери, экран ванны, затирка.
Подиум и занос ванны из наливного камня, смесители, душ, раковина, навеска унитаза, подключение стиральной машины.
5. Ванна из наливного камня — отдельно
Чаша тяжёлая (часто 120–200+ кг). Ставить только на заводские ножки нельзя: делаем опорный подиум / ложемент по контуру.
Проём 57 см. Если ванна 70–75 см в ширину, занос через дверь может быть невозможен — тогда через окно (оговаривается на замере, такелаж может быть отдельно).
Душ принимаем над ванной: стойка и лейка. Душевая кабина в эти габариты не закладывалась.
6. Инсталляция в туалете ЛГ-137
Подвесной унитаз даёт +5–10 см до двери — в этом туалете это важно.
Чтобы опустить выпуск, чугунный отвод расчеканиваем и ставим пластиковый переход. Стояк при этом не меняем. Работа деликатная: чугун хрупкий.
После облицовки короба — кнопка и чаша. До этого момента действует режим временного унитаза.
7. Что заказчик закупает сам (работы без материалов)
Трубы ПП и фитинги, коллекторы, корпуса фильтров 10" и картриджи, редукторы, краны, водорозетки, канализационные трубы.
Инсталляция с кнопкой и унитаз, раковина, смесители, душевой комплект, сифоны, ванна из наливного камня, слив-перелив.
Грунты, штукатурка, стяжка, обмазочная гидроизоляция, ленты, клей, затирка, силикон, ГВЛ, люки.
Керамогранит на пол, плитка на стены, раскладки, люки ревизии. Запас плитки 10–15% из-за подрезки в маленьких помещениях.
8. Рекомендуемый блок (раздел 8)
Короб стояков с люком — иначе коллекторы и фильтры остаются открытыми.
Вентилятор в существующий канал: окна плотные, естественной тяги после ремонта часто не хватает. Потолок не разбираем.
Розетки IP44 и УЗО на стиральную машину — норма для мокрой зоны, в домах до 2000-х заземления в кабине часто нет.
Стеклянная шторка — чтобы душ над ванной не заливал пол у порога.
9. Риски, которые лучше знать заранее
При демонтаже унитаза можно повредить чугунный раструб стояка. В смете заложена аккуратная расчеканка; ремонт самого стояка — вне объёма.
Стены кабины тонкие и армированные, отверстия под водорозетки могут быть сквозными — крепим площадки, не «на дюбель в пустоту».
Если старая плитка держится плохо, выравнивание без демонтажа может не получиться. Тогда сбивка плитки — доп. соглашение (сейчас не входит).
Расценки — ориентир рынка СПб 2026 для стеснённых санузлов. Итог фиксируется после замера и выбора сантехники.
10. Оплата и гарантия (типовые условия, вносятся в договор)
Смета — приложение к договору. Цены на работы, не на материалы.
Типовой график: 40% аванс на выход бригады, 40% после скрытых работ и опрессовки, 20% по акту сдачи.
Гарантия на работы: 24 месяца на сантехническую разводку и гидроизоляцию, 12 месяцев на облицовку и монтаж приборов — при эксплуатации по нормам.
Скрытые работы фотофиксируем до закрытия. Опрессовка — до облицовки коробов.

## Закупка заказчика
ЧЕК-ЛИСТ ЗАКУПКИ ЗАКАЗЧИКА · В СМЕТУ РАБОТ НЕ ВХОДИТ
Это не смета материалов и не цены. Список того, что нужно привезти на объект, чтобы бригада могла выполнить работы. Марку и модель выбираете вы (или вместе на замере).
Код | Позиция | Количество / ориентир | Для каких работ | ✓
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ
К-01 | Коллекторы ХВС и ГВС (по числу отводов, обычно 3+3 или 4+2) | 2 шт. | п. 3.1–3.2 | ☐
К-02 | Фильтры стандарт 10" (корпус + картридж) на ХВС и ГВС | 2 шт. | п. 3.1–3.2 | ☐
К-03 | Редукторы давления ХВС и ГВС | 2 шт. | п. 3.1–3.2 | ☐
К-04 | Шаровые краны, американки, обратные клапаны, прокладки | комплект | п. 3.3 | ☐
К-05 | Ревизионный шкаф / люк под коллекторы и фильтры | 1 шт. | п. 3.4 | ☐
К-06 | Труба полипропилен PN20 + фитинги, клипсы, теплоизоляция ГВС | ≈ 32 м + фитинги | п. 3.5 | ☐
К-07 | Водорозетки (внутренняя резьба 1/2") | 6 шт. | п. 3.6–3.9 | ☐
К-08 | Кран угловой на стиральную машину | 1 шт. | п. 3.8 | ☐
К-09 | Канализация ПВХ Ø50, Ø110, отводы, манжеты на чугун | Ø50 ≈ 8 м, Ø110 ≈ 1,5 м | п. 4.1–4.3 | ☐
ИНСТАЛЛЯЦИЯ И САНТЕХНИКА
С-01 | Инсталляция для подвесного унитаза + кнопка | 1 компл. | п. 4.4–4.8 | ☐
С-02 | Унитаз подвесной совместимый с инсталляцией | 1 шт. | п. 7.9 | ☐
С-03 | Ванна из наливного камня (проверить проход в проём 57 см / окно) | 1 шт. | п. 7.1–7.3 | ☐
С-04 | Слив-перелив и сифон ванны под выбранную модель | 1 шт. | п. 7.4 | ☐
С-05 | Смеситель на ванну | 1 шт. | п. 7.5 | ☐
С-06 | Душевой комплект: стойка / лейка / шланг / держатель | 1 шт. | п. 7.6 | ☐
С-07 | Раковина + крепёж + сифон | 1 шт. | п. 7.7 | ☐
С-08 | Смеситель раковины | 1 шт. | п. 7.8 | ☐
С-09 | Люк ревизии экрана ванны, люк кнопки инсталляции | 2 шт. | п. 4.7, 6.11 | ☐
С-10 | Стеклянная шторка на ванну (если берёте п. 8.7) | 1 шт. | п. 8.7 | ☐
ОТДЕЛКА
О-01 | Грунт, бетоноконтакт, штукатурка / ровнитель стен | по объёму стен 24 м² | п. 5.4–5.5 | ☐
О-02 | Смесь для стяжки пола | ≈ 3,5 м² | п. 5.2 | ☐
О-03 | Обмазочная гидроизоляция + угловая лента + грунт к ней | пол 3,5 м² + стены ~10 м² | п. 5.3, 5.6–5.7 | ☐
О-04 | Керамогранит на пол + запас 10–15% | ≈ 4,1 м² с запасом | п. 6.4–6.5, 6.8 | ☐
О-05 | Плитка на стены + запас 10–15% | ≈ 30 м² с запасом | п. 6.6–6.7 | ☐
О-06 | Клей для плитки, влагостойкая затирка, уголки / раскладки | комплект | п. 6.9–6.10 | ☐
О-07 | Санитарный силикон в цвет затирки | 2–3 тубы | п. 6.12 | ☐
О-08 | Влагостойкий ГВЛ, брусок / профиль на короб инсталляции | ≈ 2,5 м² | п. 4.6 | ☐
О-09 | Блоки / клей на подиум и экран ванны | по месту | п. 6.11, 7.1 | ☐
ПРОЧЕЕ
П-01 | Временный унитаз (если нет запасного) + гофра | 1 шт. на 18 дней | п. 1.3 | ☐
П-02 | Вентилятор в существующий канал (если берёте п. 8.2) | 1 шт. | п. 8.2 | ☐
П-03 | Кабель, розетки IP44, УЗО / дифавтомат (если берёте п. 8.3–8.4) | комплект | п. 8.3–8.4 | ☐
П-04 | Зеркало и аксессуары | по выбору | п. 8.5–8.6 | ☐
П-05 | Мешки для мусора 120 л, плёнка, картон, скотч | на период ремонта | п. 1.1, 2.10 | ☐
Перед закупкой плитки и ванны — замер. Для ванны из наливного камня проверьте, проходит ли упаковка в проём 57 см или нужен занос через окно.