## Титул
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА · ТОЛЬКО РАБОТЫ
Объект Симагино
Электрика, стены 1 этажа, откосы, подоконники, короб над печкой, котельная
ЛС-СИМ-01 от 05.10.2026 · материалы в смету не входят
Объект | Симагино
Состав | 14 работ из перечня. Только работа, без материалов и оборудования
Не входит | Заделка штраб, покраска, обои, лак подоконников, монтаж и пуск котла
Не входит | Электроподключение бойлера, новый щит, потолки, 2 этаж, вывоз мусора
Объёмы | Договорные, приняты под фиксированный итог. Лист «Объёмы»
Пересчёт | Если количество на объекте иное: новое количество × расценка строки
Срок сметы | 30 календарных дней
НДС | Не выделен. При работе с НДС сумма считается отдельно
ИТОГО РАБОТЫ
без материалов и оборудования
Двести тридцать тысяч рублей 00 копеек
Разделы
1. Электромонтажные работы
2. Подготовка стен, 1 этаж
3. Откосы, подоконники, короб над печкой
4. Котельная: трубы, коллекторы, бойлер
ВХОДИТ |  | НЕ ВХОДИТ
1. Вмазка коробок, штробление и прокладка проводов |  | 1. Материалы, кабель, трубы, шпаклёвка, грунт, подоконники
2. Демонтаж 2-го щита, прозвонка и распайка коробок |  | 2. Заделка штраб штукатуркой
3. Грунтовка, шпаклёвка в 2 слоя и вышкуривание стен 1 этажа |  | 3. Покраска, обои, масло и лак подоконников
4. Откосы дверного блока и монтаж дубовых подоконников |  | 4. Монтаж, обвязка и пуск котла
5. Короб над печкой |  | 5. Электроподключение бойлера и сборка нового щита
6. Трубы до котла, коллекторы с фильтром, обвязка бойлера |  | 6. Потолки, второй этаж и вывоз мусора
Заказчик |  | Исполнитель
______________________________ |  | ______________________________
подпись, расшифровка |  | подпись, расшифровка
Смета составлена по перечню работ на объект Симагино и фиксирует стоимость работ 230 000 ₽. Замер помещений в документ не входил: объёмы на листе «Объёмы» договорные.

## Сводка
СВОДКА · СИМАГИНО · ТОЛЬКО РАБОТЫ
Раздел | Сумма, ₽ | Доля
1. Электромонтажные работы |  |  | Электрика
2. Подготовка стен, 1 этаж |  |  | Стены 1 этажа
3. Откосы, подоконники, короб над печкой |  |  | Откосы и короб
4. Котельная: трубы, коллекторы, бойлер |  |  | Котельная
Итого работы |  | 100%
Двести тридцать тысяч рублей 00 копеек
Как читать сводку
1. В итог входят только 14 работ из задания. Ни одна посторонняя работа не добавлена.
2. Крупные строки — штробление с прокладкой провода и шпаклёвка стен в два слоя.
3. Электромонтаж и подготовка стен вместе дают большую часть суммы.
4. Котельная — трубы до котла, коллекторный узел с фильтром и обвязка бойлера.
5. Количество в смете можно заменить: сумма строки и итог пересчитаются сами.

## Смета
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА РАБОТЫ · ЛС-СИМ-01 · ОБЪЕКТ СИМАГИНО
Только работы. Материалы, оборудование и крепёж в итог не входят.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Расценка, ₽ | Сумма, ₽ | Что входит в строку
1 | Электромонтажные работы
Завершение электрики по уже намеченным трассам. Новый щит не собирается.
1.1 | Вмазка коробок | шт. | 40 | 400 |  | Подрозетники и установочные коробки. Смесь — заказчика
1.2 | Штробление и прокладка проводов | м.п. | 60 | 800 |  | Резка штрабы и укладка провода. Заделка штрабы не входит
1.3 | Демонтаж 2-го щита | шт. | 1 | 5000 |  | Снятие щита и отключение его линий
1.4 | Прозвонка проводов | линия | 40 | 150 |  | Прозвонка и маркировка линий
1.5 | Распайка коробок | шт. | 20 | 700 |  | Соединения в распаечных коробках
Итого по разделу 1. Электромонтажные работы
2 | Подготовка стен, 1 этаж
Только стены первого этажа. Потолок и второй этаж не входят. Окраска и обои не входят.
2.1 | Грунтовка стен 1 этажа | м² | 120 | 75 |  | Один слой. Площадь стен за вычетом проёмов
2.2 | Шпаклёвка, 2 слоя | м² | 120 | 450 |  | Два слоя под обои или окраску
2.3 | Вышкуривание | м² | 120 | 100 |  | Шлифовка шпаклёвки. Абразив — заказчика
Итого по разделу 2. Подготовка стен, 1 этаж
3 | Откосы, подоконники, короб над печкой
Изделия и листовой материал — заказчика. Чистовая окраска этих узлов не входит.
3.1 | Устройство откосов в дверном блоке | м.п. | 6 | 1500 |  | Один дверной блок: стойки и вершник
3.2 | Монтаж дубовых подоконников | шт. | 4 | 2500 |  | Подгонка и крепление. Масло и лак не входят
3.3 | Устройство короба над печкой | компл. | 1 | 11000 |  | Каркас и обшивка. Чистовая отделка короба не входит
Итого по разделу 3. Откосы, подоконники, короб над печкой
4 | Котельная: трубы, коллекторы, бойлер
Гидравлическая часть. Котёл не монтируется и не запускается. Бойлер электрически не подключается.
4.1 | Укладка труб до котла | м.п. | 15 | 800 |  | Прокладка и крепление трассы. Пуск котла не входит
4.2 | Монтаж коллекторов, фильтра и подключение труб | компл. | 1 | 15000 |  | Сборка узла и подключение труб. Оборудование — заказчика
4.3 | Обвязка бойлера | компл. | 1 | 9000 |  | Обвязка по воде. Электроподключение не входит
Итого по разделу 4. Котельная: трубы, коллекторы, бойлер
ИТОГО РАБОТЫ | [5 empty] | без материалов
Двести тридцать тысяч рублей 00 копеек
Объёмы договорные и приняты под итог 230 000 ₽. Если на объекте количество другое — строка считается как новое количество × расценка. Дата сметы 05.10.2026. Срок действия 30 дней.

## Объёмы
ДОГОВОРНЫЕ ОБЪЁМЫ · ПОД ИТОГ 230 000 ₽
Количество ниже — основание цены, а не результат обмера. На объекте Симагино строка пересчитывается, если фактический объём отличается: новое количество × расценка листа «Смета».
№ | Показатель | Объём | Пункт сметы | Пояснение
1 | Стены 1 этажа под грунт, шпаклёвку и шлифовку | 120 м² | п. 2.1–2.3 | За вычетом проёмов. Потолок не считается
2 | Штрабы с укладкой провода | 60 м.п. | п. 1.2 | Штробление и прокладка одной строкой
3 | Коробки под вмазку | 40 шт. | п. 1.1 | Подрозетники и установочные коробки
4 | Линии на прозвонку | 40 линий | п. 1.4 | С маркировкой
5 | Распаечные коробки | 20 шт. | п. 1.5 | Соединения внутри коробки
6 | Второй электрический щит | 1 шт. | п. 1.3 | Только демонтаж
7 | Откосы дверного блока | 6 м.п. | п. 3.1 | Один блок, стойки и вершник
8 | Дубовые подоконники | 4 шт. | п. 3.2 | Изделия заказчика
9 | Короб над печкой | 1 компл. | п. 3.3 | Каркас и обшивка
10 | Трасса труб до котла | 15 м.п. | п. 4.1 | Без установки котла
11 | Коллекторы и фильтр | 1 компл. | п. 4.2 | Монтаж узла и подключение труб
12 | Бойлер | 1 компл. | п. 4.3 | Гидравлическая обвязка

## Условия
УСЛОВИЯ СМЕТЫ
Цена
1. | Итог 230 000 ₽ — стоимость работ по 14 пунктам перечня.
2. | Материалы, оборудование, доставка и подъём в эту сумму не входят.
3. | НДС не выделен.
Объёмы
4. | Стены первого этажа приняты 120 м² — одна и та же площадь на грунт, два слоя шпаклёвки и шлифовку.
5. | Штраба с проводом — 60 м.п. Вмазка — 40 коробок. Распайка — 20 коробок. Прозвонка — 40 линий.
6. | Откосы — 6 м.п. одного дверного блока. Дубовые подоконники — 4 шт. Короб над печкой — 1.
7. | Трасса до котла — 15 м.п. Коллекторы с фильтром — 1 узел. Обвязка бойлера — 1.
Границы работ
8. | Штробление включает резку и укладку провода. Заделка штрабы штукатуркой не входит.
9. | Демонтаж касается второго щита. Сборка и установка нового щита не входят.
10. | Шпаклёвка — два слоя под обои или окраску. Сама окраска и обои не входят.
11. | Подоконники монтируются без покрытия маслом или лаком.
12. | Короб над печкой — каркас и обшивка, без чистовой отделки.
13. | Трубы доводятся до котла. Сам котёл не ставится и не запускается.
14. | Обвязка бойлера — по воде. Электрическое подключение бойлера не входит.
15. | Потолки, второй этаж и вывоз мусора не входят.
Порядок
16. | Скрытые линии прозваниваются и распаиваются до закрытия коробок.
17. | Срок действия расценок — 30 дней с даты сметы.
18. | Оплата и календарный график фиксируются в договоре, не в этой смете.

## Материалы заказчика
МАТЕРИАЛЫ ЗАКАЗЧИКА · В 230 000 ₽ НЕ ВХОДЯТ
Список для закупки. Цены материалов здесь нет: смета считает только работу.
№ | Группа | Что подготовить
1 | Электрика | Подрозетники, распаечные коробки, алебастр или гипс
2 | Электрика | Кабель и провод, клеммы для распайки
3 | Стены | Грунт
4 | Стены | Шпаклёвка на два слоя
5 | Стены | Абразивная сетка и наждачная бумага
6 | Откосы | Смесь или листы, профиль и уголки на один дверной блок
7 | Подоконники | Дубовые подоконники, 4 шт., крепёж и пена
8 | Печка | Брусок или профиль и обшивка короба над печкой
9 | Котельная | Труба, фитинги и крепёж трассы до котла
10 | Котельная | Коллекторы, фильтр, краны и фитинги узла
11 | Котельная | Комплект обвязки бойлера: краны, группа безопасности, американки
Инструмент исполнителя (штроборез, шлифмашина, паяльник, пресс) заказчик не покупает.